План работы  Регионального Координационного Комитета (РКК)
по подготовке и проведению  Весенней Недели Добра
 в Кемеровской области
(21 - 28 апреля 2007)

	№
	Мероприятие

	Сроки

	1
	Проведение заседания РКК:

Тема: Организационное заседание (утверждение плана работы РКК, обращение к организациям Кемеровской области, форм заявок и отчетности)
	16.03.2007 г.

	2
	Подготовка и распространение информации о ВНД  в регионе  

	 В течение всего периода



	 3
	Организация кампании по вовлечению возможного большего числа добровольцев в участие в мероприятиях и акциях Весенней Недели Добра в Кемеровской области  
	В течение всего периода

	 4
	Формирование планов  мероприятий  ВНД по региону

(Приложение № 1)


	До 13 апреля 2007 года

	5
	Проведение заседания РКК:

Тема: Сбор информации о мероприятиях и координация действий.


	17.04.2007 г.

в 15.00 час.

	 6
	Подготовка и проведение  информационной кампании по  освещению мероприятий ВНД в Кемеровской области, взаимодействие с СМИ


	В течение всего периода

	 7
	Проведение мероприятий  Весенней Недели Добра


	 C 21 по 28 апреля 2007 года

	 8
	Сбор информации об итогах проведения мероприятий и акций Весенней Недели Добра


	До 7 мая 2007 года

	9
	 Подготовка отчета (в электронном или печатном виде)  по ВНД, включая  число добровольцев, проведенные мероприятия  в регионе: (фото, статьи, пресс-релизы)

(Приложение № 2)
	До 11 мая 2007 года



	10
	Проведение заседания РКК:

Тема: Подведение итогов ВНД


	15.05.2007 г.
в 15.00 час.

	11
	Подготовка отчета РКК для Национального Координационного Комитета по Весенней Неделе Добра 2007 в Кемеровской области


	До 15 мая 2007 года


Адрес Регионального Координационного Комитета ВНД:

650000, город Кемерово, Россия, ул. Ноградская, 3-18

тел / факс: (384-2) 36-37-65 (приемная), тел: (384 -2)36-38-22,  36-40-20;
e-mail: smk@kemail.ru
