# Итоговый отчет о выполнении  социально значимого проекта

# «МОЛОДЕЖЬ СЕЛА»

# за период с «05» декабря 2012года по «31» октября 2013 года.

| номер гранта: | № 204-12 от 05.12.2012 |
| --- | --- |
| название организации – грантополучателя: | Кемеровская региональная общественная организация Кузбасский центр «Инициатива» (ОО КЦ «Инициатива») |
| название проекта: | «Молодежь села» |
| размер (сумма) гранта: | 850000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей |
| сроки реализации проекта: | 05.12.2012 – 31.10.2013 |
| отчетный период: | 05.12.2012 – 31.10.2013 |
| ФИО и контактная информация руководителя проекта: | Рондик Ирина Николаевна, председатель Совета ОО КЦ «Инициатива», 8 (384-2)36-37-65, smk@kemail.ru |

Целью социально значимого проекта «Молодежь села» является содействие активизации сельской молодежи в социально-экономическом развитии сельских территорий Кемеровской области. Для достижения данной цели организаторы проекта решают следующие задачи:

1.Обеспечение обучающей и информационно-консультационной поддержки инициатив сельской молодежи;

2.Создание возможностей для молодых людей вносить свой вклад в социально-экономическую политику в своем сообществе;

3.Содействие самореализации молодежи на селе.

Определение участников проекта

Началом работы по проекту «Молодежь села» стало определение территорий (муниципальные образования), которые будут включены в проект. Одним из основных критериев выбора территорий стали поддержка и заинтересованность в реализации проекта администрации муниципального района, а также наличие молодых людей, желающих принимать участие в проекте.

Нами рассматривалось несколько территорий, с которыми у Кузбасского центра «Инициатива» были установлены партнерские отношения в рамках других проектов и программ. Среди таких территорий были Юргинский, Промышленновский, Мариинский, Кемеровский, Прокопьевский муниципальные районы. Наибольший интерес к проекту «Молодежь села» проявили администрация и молодежный актив Прокопьевского района. Окончательная договоренность о реализации социально-значимого проекта «Молодежь села» на территории Прокопьевского района была достигнута на встрече 11 декабря 2012 года председателя Совета ОО КЦ «Инициатива», руководителя проекта Рондик Ирины Николаевны с главой Прокопьевского района Шабалиной Натальей Григорьевной. Ирина Николаевна рассказала о целях и задачах проекта «Молодежь села», поддержанного «Институтом проблем гражданского общества» в рамках конкурса грантов для некоммерческих негосударственных организаций, в свою очередь Наталья Григорьевна отметила необходимость в реализации подобного проекта на территории района с целью активизации молодежи и гарантировала обеспечить поддержку его реализации со стороны районной администрации. На встрече также была достигнута договоренность о проведении круглого стола, в рамках мероприятий, посвященных закрытию года молодежи и массового спорта в Прокопьевском районе, на котором представители ОО КЦ «Инициатива» представят проект «Молодежь села» и состоится его обсуждение с администрациями и активистами всех 10 сельских поселений района.

В соответствии с достигнутой договоренностью 25 декабря 2012 года в п. Школьный Яснополянского сельского поселения Прокопьевского района в рамках слета молодежи, посвященного закрытию года молодежи и массового спорта в Прокопьевском районе состоялся круглый стол на тему «Молодежное движение в Прокопьевском районе: проблемы, перспективы».

Формат круглого стола позволил не только назвать проблемы, которые видят участники в молодежной среде района, это и алкоголизм, и ленное отношение к благоустройству на селе, особо подчеркивалось потребительское отношение со стороны молодежи, но и обсудить механизмы, которые помогут изменить ситуацию. Представители Кузбасского центра «Инициатива» рассказали о возможностях проекта «Молодежь села», о технологиях которые могут быть реализованы в сельских поселениях, представили свой опыт работы, которые как раз и направлены на изменение ситуации, связанной с активностью молодежи по решению социально-экономических вопросов в сельских территориях. По итогам работы круглого стола было принято решение о необходимости выбора 4 пилотных территорий для реализации проекта. Представители 10 поселений, получив информацию, должны были определиться на сколько они готовы к реализации проекта на своей территории.

Результатом проведенной КЦ «Инициатива» работы в декабре 2012 г.- январе 2013 г. стало заключение между Кузбасским центром «Инициатива» и руководством Прокопьевского района Соглашения о сотрудничестве в реализации проекта «Молодежь села».

В соответствии с данным Соглашением стороны договорились: обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными материалами; для обсуждения упомянутых задач и согласования совместных усилий по их разрешению проводить совместные совещания, обсуждения, консультации с привлечением заинтересованных лиц; налаживать творческие связи с третьими лицами и информировать друг друга о результатах таких контактов; проводить совместные мероприятия, направленные на решение вышеупомянутых задач, в соответствии с утвержденным Календарным планом реализации социально значимого Проекта «Молодежь села». Соглашение подписано Председателем Совета ОО КЦ «Инициатива» Рондик И.Н. и Главой Прокопьевского муниципального района Шабалиной Н.Г.

Территориями для реализации проекта стали Терентьевское, Сафоновское, Трудармейское и Яснополянское сельские поселения Прокопьевского района.

28 февраля 2013 года состоялась первая встреча участников проекта, на которой присутствовали представители молодежного актива, специалисты по работе с молодежью, главы и заместители глав Терентьевского, Сафоновского, Трудармейского и Яснополянского сельских поселений, заместитель главы Прокопьевского района по социальным вопросам Бойко Ирина Алексеевна, специалисты по молодежной политике и культуре администрации района и сотрудники Кузбасского центра «Инициатива».

План встречи включал в себя следующие вопросы:

- Знакомство участников проекта;

- Презентация программы;

- Схема управления проектом;

- Обсуждение календарного плана реализации проекта:

- Проведение анкетирования для оценки потребностей, ресурсов и интересов в сельских территориях;

- Создание молодежных инициативных групп;

- Тренинги и семинары;

- Подготовка и проведение акций, встреч, конкурсов и других мероприятий проекта в сельских территориях – участниках проекта;

- Информационное сопровождение деятельности по проекту;

- Обсуждение отчетности по проекту;

- Составление календарного плана мероприятий на март-апрель 2013 года;

- Разное. Заключение договоров с ассистентами руководителя проекта в сельских поселениях.

В ходе встречи сотрудники Кузбасского центра «Инициатива» подробно представили этапы работы по проекту «Молодежь села» в виде презентации, обсудили календарный план проекта, остановились на вопросах отчетности, сделали подробный проект плана работы на начальном этапе (март-апрель), наметили круг вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время.

Поскольку в каждом сельском поселении были определены ассистенты руководителя проекта – молодые лидеры сельских поселений, которыми стали Малина Н.В. (Терентьевское поселение), Кудрявцева С.В. (Трудармейское поселение), Мельник С.Ю. (Яснополянское поселение), Абраменко Е.В. (Сафоновское поселение), с ними были заключены договора возмездного оказания услуг.

Ассистенты руководителя проекта взяли на себя обязательства по подготовке и проведению мероприятий в соответствии с календарным планом реализации проекта. Им также были предоставлены формы для предоставления планов и формы отчетности по выполненной работе, предоставлена памятка по информационному сопровождению мероприятий проекта.

Работу ассистентов руководителя проекта в сельских территориях координирует ассистент руководителя проекта КЦ «Инициатива» «Молодежь села» Пономарева Н.В. Ассистенты руководителя проекта в территориях это кадровый потенциал, который в рамках проекта получает необходимые знания и умения в проведении акций и мероприятий, в организации работы молодежных групп, в разработке и продвижении молодежных проектов и программ. Для этого с ними ведется постоянная организационная и методическая работа.

В рамках организационной работы они должны уметь планировать деятельность и отчитываться за проводимые мероприятия. Утвержден график предоставления планов и отчетов. Один раз в два месяца предоставляют план работы с молодежью  своих поселениях, и ежемесячно отчет о проведенных мероприятиях. Так, за отчетный период были предоставлены отчеты о проведенной работе в сельских территориях (Приложение 1).

Создание на интернет-сайте ОО КЦ «Инициатива» странички проекта «Молодежь села»

Информационное сопровождение является одной из важнейших составляющих реализации проекта. В ходе работы по данному направлению использованы все доступные информационные ресурсы для популяризации проекта в целом и информировании о ходе мероприятий в частности.

Одним из основных и оперативных информационных ресурсов слало создание на сайте ОО КЦ «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=sn&cat=18 специально созданного раздела, посвященного реализации проекта «Молодежь села», на котором:

  - за период с 1 декабря 2012 по 31 марта 2013 года размещено 7 новостных сообщений;

  - за период с 1 апреля по 30 июня 2013 года размещено 13 новостных сообщений;

  - за период с 1 июля по 30 сентября размещено новостных 14 сообщений;

  - за период с 1 по 31 октября размещено 1 новостное сообщение (Приложение 2).

Новостную ленту на сайте ОО КЦ «Инициатива» и ежемесячно просматривают более 4000 пользователей, что способствует тиражированию результатов проекта «Молодежь села».

Организация в Информационном вестнике «НКО в Кузбассе» постоянно действующего раздела, посвященного вопросам реализации проекта «Молодежь села»

Основная миссия этого печатного издания – знакомство читателей с новостями молодежной и общественной жизни Кузбасса и России, новостями институтов гражданского общества, работой общественных советов, некоммерческих, молодежных организаций, добровольческими и благотворительными мероприятиями, конкурсами, акциями и т.д.

Тираж: 500 экз. Объем: 24 стр. Периодичность: Вестник выходит 1 раз в 2 месяца, всего 6 раз в год, распространяется бесплатно по Кузбассу и России среди общественных организаций, органов власти, муниципальных и государственных организаций и учреждений, бизнес-партнеров, участвующих в благотворительной деятельности.

Помимо печатного варианта на сайте www.init-kc.ru в разделе «Меню»/«Вестник НКО» размещается электронная версия каждого выпуска издания, начиная с 2005 года.

Кемеровская региональная общественная организация Кузбасский центр «Инициатива» является учредителем Информационного вестника «НКО в Кузбассе».

В Вестнике «НКО в Кузбассе» №1 (124) за январь-февраль 2013 г. в разделе «Реализуем проекты» освещена встреча участников проекта «Молодежь села», состоявшаяся в КЦ «Инициатива» 28 февраля 2013г.

В Вестнике «НКО в Кузбассе» №2 (125) за март-апрель 2013 г. в разделе «Реализуем проекты» вышла статья «Зеленый свет молодежным инициативам», которая повествует о начале работы по проекту, о проведенных тренингах-семинарах, о запуске анкетирования среди населения и тех мероприятиях, которые проходят по инициативе молодежных групп поселений.

В Вестнике «НКО в Кузбассе» №3 (126) за май-июнь 2013 г. в разделе «Реализуем проекты» опубликована статья «От слов к делу», которая  рассказывает об акциях и мероприятиях, реализованных молодежными инициативными группами поселений – участниками проекта, о победе одного из пяти проектов, представленных на областной конкурс социальных проектов на консолидированный бюджет и о презентации итогов проведения оценки потребностей, ресурсов и интересов в каждой территории.

В Вестнике «НКО в Кузбассе» №4 (127) за июль-август 2013 г. в разделе «Реализуем проекты» опубликована статья «Ученье без парт» об активной познавательной деятельности, тренинговых занятиях, командной проектной работе, интересных физкультурных и развлекательных мероприятиях, проведенных в рамках добровольческого лагеря.

В Вестнике «НКО в Кузбассе» №5 (128) за сентябрь-октябрь 2013 г. в разделе «Реализуем проекты» опубликована статья «Новые перспективы сельской молодежи» о проведенном 26 сентября областном Форуме сельской молодежи «Молодежная политика в современных условиях: задачи, перспективы и ожидания» (выпуск номера после 10 октября 2013 года).

Информационное сопровождение проекта

Для информирования населения Кемеровской области о ходе реализации проекта задействованы не только информационные ресурсы Кузбасского центра «Инициатива» (сайт, информационный вестник «НКО в Кузбассе»), но и ресурсы сайтов: Общественная палата Кемеровской области (www.opko42.ru), Коалиция Регионы (ngoregions.ru). На областном радио и на радио Кузбасс FM состоялись интервью с руководителем проекта Рондик Ириной Николаевной. 3 декабря 2012 года на пресс-конференции информационного агентства «Интерфакс–Сибирь», посвященной победителям «Президентского гранта», для СМИ региона был представлен проект «Молодежь села». Информация о реализации проекта размещена на сайте Администрации Кемеровской области.

Информация, представленная в СМИ

| № | Дата | Название материала | Информационный источник |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.12.2012 | Пресс-конференция, посвящённая победителям «Президентского гранта» | Информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» |
|  | 15.12.2012 | В Кемеровской региональной общественной организации Кузбасский центр «Инициатива» (ОО КЦ «Инициатива») состоялась встреча с представителями молодежного актива десяти сельских поселений Прокопьевского района Кемеровской области | Сайт «Коалиция Регионы» http://ngoregions.ru/?P=1407 |
|  | 18.12.2012 | Интервью с руководителем проекта «Молодёжь села» И. Н. Рондик | Радио «Кузбасс-FM» |
|  | 26.12.2012 | 25 декабря 2012 года специалисты Кузбасского центра «Инициатива» приняли участие в мероприятии, посвященном закрытию Года молодежи и массового спорта в Прокопьевском муниципальном районе | Сайт «Коалиция Регионы» http://ngoregions.ru/?P=1461 |
|  | 1.03.2013 | Секретарь Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик провела встречу с представителями администрации и главами территорий Прокопьевского района, на которой обсуждались вопросы социально-экономического развития сельских поселений | Сайт Общественной палаты Кемеровской области http://www.opko42.ru/index.php/news/2034-01-03-2013-01 |
|  | 9.04.2013 | 9 апреля 2013 года состоялся очередной семинар-тренинг в рамках реализации проекта Кузбасского центра «Инициатива» «Молодежь села» | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?Act=thenews&id=1364&page=2 |
|  | 11.04.2013 | 9 апреля 2013 года состоялся очередной семинар-тренинг в рамках реализации проекта Кузбасского центра «Инициатива» «Молодежь села» | Молодёжный информационный портал http://mip.odt-kuzbass.ru/novosti-kuzbasskoy-molodezhi/3422/ |
|  | 12.04.2013 | 12 апреля 2013 года молодежная инициативная группа участников проекта Кузбасского центра «Инициатива» «Молодежь села» из Тереньевского сельского поселения организовала для жителей поселка развлекательную программу в ходе субботника «Радуга труда» | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?Act=thenews&id=1370&page=2 |
|  | 16.04.2013 | 2 и 16 апреля 2013 года в Прокопьевском районе в рамках проекта «Молодежь села» состоялись семинары на тему «Социальное проектирование» | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?Act=thenews&id=1375&page=2 |
|  | 21.04.2013 | 19 – 21 апреля 2013 года инициативная группа проекта «Молодежь села» из села Терентьевкое организовала несколько мероприятий. | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?Act=thenews&id=1384&page=1 |
|  | 23.04.2013 | 23 апреля 2013 года инициативная группа проекта «Молодежь села» в Прокопьевской средней школе села Верх-Егос Прокопьевского района приняли участие в подготовке и проведении IX открытого областного турнира по вольной борьбе среди девушек и юношей, посвященного памяти полного кавалера орденов Славы В. Г. Нехорошкова. | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?Act=thenews&id=1391&page=1 |
|  | 17.05.2013 | В мае инициативная группа проекта «Молодежь села» из села Терентьевкое организовала несколько мероприятий. | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?Act=thenews&id=1408&page=1 |
|  | 13.06.2013 | 10 июня 2013 года в администрации Прокопьевского района состоялась встреча руководителей проекта «Молодежь села» с главой Прокопьевского района | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?Act=thenews&id=1435&page=1 |
|  | 14.06.2013 | Председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по развитию гражданского общества и благотворительности Галина Макашина встретилась с главой Прокопьевского района Натальей Шабалиной для обсуждения вопросов социально-экономического развития сельских территорий | Сайт Общественной палаты Кемеровской области http://www.opko42.ru/index.php/news/2176-11-06-2013-4 |
|  | 14.06.2013 | 12 июня 2013 года инициативная группа проекта «Молодёжь села» для жителей п. Школьный Яснополянского сельского поселения Прокопьевского района провела концертно-игровую программу, посвящённую Дню России. Проект «Молодёжь села» реализуется Кузбасским центром «Инициатива». | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?Act=thenews&id=1437&page=1 |
|  | 14.06.2013 | 13 июня 2013 года в рамках проекта «Молодежь села» специалисты Кузбасского центра «Инициатива» в партнерстве с Союзом Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи провели в поселке Трудармейский Прокопьевского района познавательно-развлекательные мероприятия для школьников и семинар–тренинг «Подготовка и проведение локальной добровольческой акции. Применение опыта и технологий работы с молодежной аудиторией общественных объединений» | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?Act=thenews&id=1438&page=1 |
|  | 14.06.2013 | «Веселые каникулы» | Сайт Союза Молодёжи Кузбасса http://www.smkrsm.ru/smk/news.php?Action=zoom&id=1051 |
|  | 18.06.2013 | «И весело, и с пользой» | Прокопьевская районная газета «Сельская новь», №46 |
|  | 19.06.2013 | Союз Молодежи Кузбасса в рамках проекта «Молодежь села» провел познавательно-развлекательные мероприятия для школьников | Сайт Российского Союза Молодёжи http://www.ruy.ru/press/in_regions/17061.html |
|  | 21.06.2013 | 21 июня 2013 года Администрация Прокопьевского муниципального района и Кемеровская региональная общественная организация Кузбасский центр «Инициатива» объявили о старте районного конкурса «Социальная звезда». | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?Act=thenews&id=1443&page=1 |
|  | 24.06.2013 | 22 июня 2013 года Инициативные группы проекта «Молодёжь села» провели для жителей Терентьевского, Трудармейского, Сафоновского и Яснополянского сельских поселений в День скорби и памяти акцию «Свеча памяти», посвящённую 72-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Проект «Молодёжь села» реализуется Кузбасским центром «Инициатива». | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?Act=thenews&id=1444&page=1 |
|  | 24.06.2013 | В июне 2013 года Инициативная группа проекта «Молодёжь села», который реализуется Кузбасским центром «Инициатива», провела для жителей Терентьевского сельского поселения целый ряд мероприятий. | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?Act=thenews&id=1445&page=1 |
|  | 27.06.2013 | Кузбасский центр "Инициатива" объявляет о старте районного конкурса "Социальная звезда" | Сайт Агентства социальной информации http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_webpages/06A1F7699261C7EA44257B910024670BRus |
|  | 28.06.2013 | 28 июня 2013 года инициативная группа проекта «Молодёжь села», который реализуется Кузбасским центром «Инициатива», провела для жителей Терентьевского сельского поселения массовые мероприятия, посвященные Дню Российской молодежи. | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?Act=thenews&id=1447&page=1 |
|  | 06.07.2013 | 6 июля 2013 года в рамках проекта «Молодёжь села» в селе Терентьевское прошёл праздник Ивана Купалы, а 7 июля жители этого села отметили День семьи, любви и верности. | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=thenews&id=1451&page=2 |
|  | 08.07.2013 | 8 июля 2013 года для жителей посёлка Школьный в рамках проекта «Молодёжь села» состоялись два весёлых праздника. | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=thenews&id=1452&page=2 |
|  | 19.07.2013 | 19 июля 2013 года в п. Трудармейском инициативная группа проекта «Молодежь села» провела для детей, отдыхающих в пришкольном лагере, экскурсию «Трудармейский: вчера, сегодня, завтра». | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=thenews&id=1474&page=2, |
|  | 19.07.2013 | 19 июля 2013 года в п. Трудармейском инициативная группа проекта «Молодежь села» провела для детей, отдыхающих в пришкольном лагере, экскурсию «Трудармейский: вчера, сегодня, завтра». | Сайт Общественной палаты Кемеровской области http://www.opko42.ru/index.php/news-of-public-associations/2221-19-07-2013-05 |
|  | 24.07.2013 | 23 июля 2013 года в селе Терентьевском инициативной группой проекта «Молодежь села», реализуемого Кузбасским центром «Инициатива», был организован и проведен один из самых престижных конкурсов детского искусства - конкурс красоты и талантов «Фея лета 2013». | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=thenews&id=1475&page=2 |
|  | 24.07.2013 | 23 июля 2013 года в селе Терентьевском инициативной группой проекта «Молодежь села», реализуемого Кузбасским центром «Инициатива», был организован и проведен один из самых престижных конкурсов детского искусства - конкурс красоты и талантов «Фея лета 2013». | Сайт Общественной палаты кемеровской области http://www.opko42.ru/index.php/news-of-public-associations/2224-23-07-2013-01 |
|  | 30.07.2013 | 30 июля 2013 года в селе Терентьевское в рамках проекта «Молодёжь села» прошла акция «Скажи полиэтиленовому пакету «Нет!». | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=thenews&id=1490&page=5 |
|  | 30.07.2013 | 30 июля 2013 года в селе Терентьевское в рамках проекта «Молодёжь села» прошла акция «Скажи полиэтиленовому пакету «Нет!». | Сайт Общественной палаты кемеровской области http://www.opko42.ru/index.php/news-of-public-associations/2241-30-07-2013 |
|  | 01.08.2013 | 1 августа 2013 года ассистент руководителя проекта «Молодежь села» Светлана Мельник организовала поездку молодых жителей посёлка Школьный в музей-заповедник «Томская Писаница» и провела для них интересную экскурсию. | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=thenews&id=1488&page=2 |
|  | 01.08.2013 | 1 августа 2013 года ассистент руководителя проекта «Молодежь села» Светлана Мельник организовала поездку молодых жителей посёлка Школьный в музей-заповедник «Томская Писаница» и провела для них интересную экскурсию. | Сайт Общественной палаты кемеровской области http://www.opko42.ru/index.php/news-of-public-associations/2235-01-08-2013-02 |
|  | 08.08.2013 | C 13 по 16 августа 2013 года в п. Школьный Прокопьевского района пройдет Добровольческий лагерь, на котором соберется молодежь, участвующая в социально значимой деятельности. | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=thenews&id=1496&page=4 |
|  | 08.08.2013 | С 13 по 16 августа 2013 года в п. Школьный Прокопьевского района пройдет Добровольческий лагерь, на котором соберется молодежь, участвующая в социально значимой деятельности. | Сайт Общероссийского молодежного журнала «Наша молодежь» http://nasha-molodezh.ru/obshchestvo/dobrovolchestvo/12736-dobrovolcheskij-lager-2013.html |
|  | 13.08.2013 | Трехдневный лагерь для добровольцев открывается сегодня в Прокопьевском районе. | Радио «Кузбасс FM» http://kuzbassfm.ru/news/46582/ |
|  | 13.08.2013 | В Кузбассе пройдет молодежный добровольческий лагерь. | Сайт Агентства социальной информации (АСИ, г. Москва) http://www.asi.org.ru/ASI3%5Crws_asi.nsf/va_WebPages/182D582F5B098A3644257BC1002B4A64Rus?opendocument |
|  | 19.08.2013 | 16 августа 2013 года в п. Школьный Прокопьевского района завершилась работа молодежного Добровольческого лагеря, организованного в рамках проекта Кузбасского центра «Инициатива» «Молодежь села» при поддержке Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи. | Сайт Кузбасского Центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=thenews&id=1507&page=1 |
|  | 21.08.2013 | В Прокопьевском районе завершился Молодежный добровольческий лагерь. | Сайт «Экология и природные ресурсы Кемеровской области» http://ecokem.ru/v-prokopevskom-rajone-zavershilsya-molodezhnyj-dobrovolcheskij-lager/ |
|  | 19.08.2013 | С 13 по 16 августа 2013 года активисты Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи приняли участие в проведении Добровольческого лагеря, организованного в п. Школьный Прокопьевского района в рамках проекта Кузбасского центра «Инициатива» «Молодежь села». | Сайт Союза Молодежи Кузбасса http://smkrsm.ru/smk/news.php?action=zoom&id=1069&page=2 |
|  | 20.08.2013 | В Прокопьевском районе завершился молодежный Добровольческий лагерь. | Сайт Информационного агентства «Новости Кузбасса» http://www.kuzbassnews.ru/2013/08/20/v-prokopevskom-rayone-zavershilsya-molodezhnyy-dobrovolcheskiy-lager.html |
|  | 21.08.2013 | Завершился молодежный Добровольческий лагерь. | Информационный сайт г.Прокопьевска http://prkonline.ru/news/zavershilsja_molodezhnyj_dobrovolcheskij_lager/2013-08-21-7086 |
|  | 20.08.2013 | Союза Молодежи Кузбасса организовал Добровольческий лагерь в рамках проекта «Молодежь села». | Сайт Российского Союза Молодежи http://rsm62.ruy.ru/press/in_regions/18079.html |
|  | 20.08.2013 | В п. Школьный Прокопьевского района завершилась работа молодежного Добровольческого лагеря, организованного в рамках проекта Кузбасского центра «Инициатива» «Молодежь села» при поддержке Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи. | Сайт Общественной палаты Кемеровской области http://www.opko42.ru/index.php/news-of-public-associations/2254-16-08-2013-1 |
|  | 20.08.2013 | Учились дипломатии. | Газета Прокопьевского района «Сельская новь», от 20.08.2013г. |
|  | 21.08.2013 | В Кемеровской области заработал Добровольческий лагерь для сельской молодежи. | Репортаж на сайте Общественного телевидения России http://www.otr-online.ru/news/10455.html |
|  | 29.08.2013 | В августе 2013 года в Сафоновском сельском поселении Прокопьевского района инициативная группа проекта «Молодежь села» провела ряд мероприятий. | Сайт Кузбасского Центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=thenews&id=1516&page=1 |
|  | 02.09.2013 | 5 сентября 2013 года в Доме культуры п. Яснополянский Прокопьевского района состоится подведение итогов муниципального конкурса «Социальная звезда». | Сайт Кузбасского Центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=thenews&id=1519&page=1 |
|  | 02.09.2013 | Инициативная группа Сафоновского сельского поселения в рамках проекта «Молодёжь села» в течение лета реализовывала программу «Добра желаешь – добро делай!». | Сайт Кузбасского Центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=thenews&id=1522&page=1 |
|  | 06.09.2013 | 5 сентября 2013 года в Яснополянском доме культуры состоялось торжественное подведение итогов муниципального конкурса «Социальная звезда» Прокопьевского района в рамках проекта «Молодежь села». Данное мероприятие было приурочено к празднованию Дня района. | Сайт Кузбасского Центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=thenews&id=1528&page=1 |
|  | 12.09.2013 | 10 сентября 2013 года в рамках проекта Кузбасского центра «Инициатива» «Молодежь села» инициативная группа Яснополянского сельского поселения во главе со своим руководителем Светланой Мельник провела для студентов Агроколледжа ряд мероприятий, посвященных Дню рождения Прокопьевского района. | Сайт Кузбасского Центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=thenews&id=1529&page=1 |
|  | 24.09.2013 | 26 сентября 2013 года в селе Бурлаки Прокопьевского района состоится Форум сельской молодежи на тему «Молодежная политика в современных условиях: задачи, перспективы и ожидания». | Сайт Кузбасского Центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=thenews&id=1533&page=1 |
|  | 24.09.2013 | В Кузбассе пройдет Форум сельской молодежи. | Сайт Российского Союза Молодежи http://www.ruy.ru/press/announcements/18742.html |
|  | 24.09.2013 | 26 сентября. Форум сельской молодежи «Молодежная политика в современных условиях: задачи, перспективы и ожидании». | Сайт Агентства социальной информации г.Москва http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/1F5596D7170B751A44257BF0001B2EECRus |
|  | 24.09.2013 | В Прокопьевском районе состоится Форум сельской молодежи. | Сайт Информационного агентства «Новости Кузбасса» http://www.kuzbassnews.ru/2013/09/24/v-prokopevskom-rayone-sostoitsya-forum-selskoy-molodezhi.html |
|  | 25.09.2013 | АНОНС. Завтра, 26 сентября, в селе Бурлаки Прокопьевского района состоится форум сельской молодежи. | Сайт Администрации Кемеровской области http://kemoblast.ru/announces/2013/09/25/anonsy-na-26-sentyabrya.html |
|  | 30.09.2013 | Форум – Молодежная политика в современных условиях. | Сайт Администрации Ленинс-Кузнецкого района http://www.lnkrayon.ru/news/forum---molodejnaya-politika-v-sovremennih-usloviyah/ |
|  | 30.09.2013 | Современные молодежные активисты. | Репортаж на сайте телеканала «ВЕСТИ Кузбасс» http://vesti42.ru/spec/week/13420/ |
|  | 30.09.2013 | В селе Бурлаки Прокопьевского района при поддержке Общественной палаты Кемеровской области прошел областной Форум сельской молодежи «Молодежная политика в современных условиях: задачи, перспективы и ожидания». | Сайт Общественной палаты Кемеровской области http://www.opko42.ru/index.php/news/2294-30-09-2013-03 |
|  | 30.09.2013 | 26 сентября 2013 года в селе Бурлаки Прокопьевского района прошел областной Форум сельской молодежи «Молодежная политика в современных условиях: задачи, перспективы и ожидания». | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» http://init-kc.ru/?act=thenews&id=1535&page=1 |
|  | 01.10.2013 | Творческих идей хоть отбавляй | Газета «Сельская новь» |
|  | 10.10.2013 | 10 октября 2013 года в поселке Школьный Прокопьевского района активисты местной организации Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи встретились с воинами-афганцами. | Сайт Союза Молодежи Кузбасса |
|  | 10.10.2013 | В октябре 2013 года инициативная группа проекта «Молодежь села» из Яснополянской сельской территории организовала в Прокопьевском районе встречу двух поколений «Встреча новых друзей». | Сайт Кузбасского центра «Инициатива» |
|  | 16.10.2013 | 17 октября 2013 года в пос. Школьный активисты местного отделения Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи (СМК РСМ) Прокопьевского района проведут акцию «Молодёжь – за здоровый образ жизни» | Сайт администрации Прокопьевского района |
|  | 17.10.2013 | 17 октября 2013 года в пос. Школьный активисты местного отделения Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи (СМК РСМ) Прокопьевского района провели крупную акцию «Молодёжь – за здоровый образ жизни», в которой приняли участие студенты Аграрного колледжа и старшеклассники из школ района. | Сайт Союза Молодежи Кузбасса |
|  | 25.10.2013 | О молодежной политике Представление проекта на встрече с полномочным представителем Президента в СФО В.А.Толоконским | Сайт Союза Молодежи Кузбасса |

(Приложение №3)

Создание и работа молодежных инициативных групп в сельских поселениях

С марта 2013 года в Терентьевском, Трудармейском, Сафоновском, Яснополянском сельских поселениях под руководством ассистентов руководителя проекта Малиной Н.В., Кудрявцевой С.В., Мельник С.Ю., Абраменко Е.В. началась работа по созданию молодежных инициативных групп. Это актив проекта, усилиями которого проводятся мероприятия проекта в территориях. На начальном этапе это были небольшие команды, состоящие из 4-5 человек, которые увеличиваются с развитием проекта. Так, в Сафоновском поселении в настоящий момент сформирована команда из четырех человек, среди которых кроме ассистента проекта, завуч школы, домохозяйка и студентка.

В инициативную группу Терентьевского поселения вошли 5 человек, которые работают в сфере культуры. Помощниками ассистента Трудармейского изъявили желание стать люди, работающие в сельской библиотеке и развлекательном центре.

Среди активистов Яснополянского поселения сначала было 4 человека, которые позже привлекли в свои единомышленники еще 12 человек. Инициативная молодежная группа получила название «Радуга». Такая активность в данном сельском поселении объясняется тем, что на территории Яснополянского поселения расположен Аграрный колледж.

Работа по организации молодежных активов в сельских поселениях продолжается, сформирована основная группа и продолжается работа по привлечению большего количества молодых людей. Для их сплочения ведется  обучающая работа.

Каждая молодежная группа определила себе место встреч для планирования своей деятельности, среди которых библиотеки школы и Аграрного колледжа, сельский дом культуры.

Молодежный актив поселений не только помогают в проведении общепоселенческих мероприятий, но и инициируют свои акции и мероприятия с привлечением односельчан.

Ни одна знаменательная дата страны и области не осталась без внимания молодежных инициатив. Это и проведение маслиничных гуляний, экологические акции по уборке территорий и высадке зеленых насаждений, первомайские концерты, помощь ветеранам и поздравление их с Днем Победы, игровые программы с маленькими детьми в День защиты детей, акция «Свеча Памяти» в годовщину начала войны и организация концертных программ в День молодежи.

По инициативе молодежных активистов и при поддержке Союза молодежи Кузбасса и Кузбасского центра «Инициатива» в Прокопьевском районе создано местное отделение Союза молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи, членами которого стали 34 юных жителя Прокопьевского района.

Подготовка и проведение тренингов и семинаров

В рамках проекта «Молодежь села» запланировано 6 семинаров, цель которых дать знания и навыки по вопросам разработки и реализации социальных проектов в территориях, по самозанятости, взаимодействия с органами государственной власти и другим. За отчетный период проведено 5 семинаров.

19 марта 2013 года проведен семинар-тренинг на командообразование «Мы такие разные, но все-таки мы вместе!».

Цель: Знакомство участников молодежных инициативных групп; развитие умений работать в команде.

Тренер-консультант КЦ «Инициатива», руководитель программы Союза Молодежи Кузбасса «Развитие добровольчества в Кузбассе» Светлана Владимировна Шефер в ходе тренинга решала следующие задачи: актуализация мотивации командной работы; развитие толерантности к членам команды; развитие умений, способствующих повышению эффективности коммуникаций. Тренером были применены серии упражнений на знакомство и самопрезентацию участников, командообразование и выявление лидерских качеств.

В анкетах обратной связи все участники семинара отметили, что их ожидания «в основном оправдались» или «оправдались полностью», отмечают, что семинар «полезный». Наибольший интерес вызвали: принципы работы в команде, обучение навыкам взаимодействия в коллективе и умению не только слушать, но и слышать членов своей команды. Всего в семинаре приняли участие 20 представителей молодежных инициативных групп из сельских поселений Прокопьевского района – участников проекта.

После семинара состоялась встреча представителей Кузбасского центра «Инициатива» с заместителем главы администрации Прокопьевского района Бойко Ириной Алексеевной, на которой обсудили возможность для включения в обучающий компонент проекта активистов других сельских поселений района. Администрация согласилась на тиражирование механизмов проекта «Молодежь села» в другие сельские поселения. Достигнута договоренность, что активисты из других поселений станут участниками следующих семинаров по социальному проектированию и развитию добровольчества, которые состоятся в апреле 2013 года.

Очередной  семинар–тренинг под названием «Для добровольцев о  добровольцах. Вопросы и ответы» прошел в пос. Школьный Прокопьевского района 09 апреля 2013 года.  Участие в нем приняли 17 человек, являющихся членами молодежных инициативных групп сельских поселений Прокопьевского района и ассистентами руководителя проекта «Молодежь села» в сельских поселениях.

Ведущая семинара-тренинга – Светлана Владимировна Шефер познакомила присутствующих с понятием «добровольчество» и рассказала о методах привлечения и создания мотивации у населения для участия в добровольческой деятельности. Приведя в пример Общероссийскую акцию «Весенняя Неделя Добра», цель которой – популяризация идей, ценностей и практики добровольчества; активизация созидательного добровольческого потенциала; вовлечение молодежи в социальную практику, Светлана Владимировна пригласила сельские территории присоединиться и принять активное участие в Весенней Неделе Добра, которая в этом году пройдет с 20 по 27 апреля под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». А в качестве практической части семинара-тренинга всем его участникам было предложено потренировать приобретенные навыки подготовки и проведения добровольческих акций и разработать в группах свои собственные мероприятия, которые можно было бы провести во время Весенней Недели Добра у себя в сельских поселениях.

2 и 16 апреля 2013 года  прошло два семинара на тему: «Социальное проектирование».

Цель этих семинаров – подготовить участников проекта «Молодежь села» к разработке собственных проектов, направленных на развитие сельских территорий. Ведущая семинаров – Галина Михайловна Макашина, тренер-консультант Кузбасского центра «Инициатива».

В ходе первого семинара, который состоялся 2 апреля с членами молодежных инициативных групп сельских поселений Прокопьевского района и ассистентами руководителя проекта «Молодежь села» ведущая рассказала, что такое проектирование, чем оно отличается от других видов управленческой деятельности, а также предложила молодежным группам две технологии разработки проектов: «Качели времени» и «Логическая модель». На основе этих технологий участникам проекта было дано задание к следующему семинару - разработать проектную идею для своих территорий.

В ходе второго семинара (16 апреля) Галина Михайловна рассмотрела методы оценки социальных проектов и программ, подходы к отбору наиболее интересных и значимых идей, а также выбору грантодателей.

После этого ведущая предложила участникам семинара представить домашнее задание – собственные проектные идеи. При этом в качестве экспертов выступили сами представители молодежного актива: они оценивали качество предложенных разработок, вносили свои предложения и рекомендации, используя знания, полученные в ходе семинара.

Участниками семинаров по социальному проектированию стали 15 человек. По отзывам участком в обратной анкете – материал был сложный, но очень полезный. 5 проектных идей разработанных на семинаре  были представлены на областной конкурс социальных проектов на консолидированный бюджет, проект «Летний читальный зал на траве», молодежной инициативной группы из Трудармейского сельского поселения был поддержан экспертами и получил финансирование.

13 июня 2013 года в п. Трудармейский в сельском Доме творчества прошел семинар «Подготовка и проведение локальной добровольческой акции. Применение опыта и технологий работы с молодежной аудиторией общественных объединений». Его участниками также стали ассистенты руководителя проекта «Молодежь села» и члены молодежных инициативных групп сельских поселений Прокопьевского района, всего 15 человек.

Ведущая семинара Светлана Владимировна Шефер рассказала участникам о технологии разработки и проведения различных молодежных мероприятий. В качестве примера ею были взяты акция Союза Молодежи Кузбасса «Колокольчики памяти», проходившая с целью привлечения внимания общества к необходимости объединения усилий жителей России и других стран по защите детей от терроризма, сохранения памяти о погибших в террористических актах. Также примером для обучения стала историко-краеведческая игра «Кемерово – вчера, сегодня, завтра», направленная на патриотическое воспитание молодежи через знакомство и активную сопричастность к страницам истории родного города.

Светлана Владимировна поделилась с участниками семинара-тренинга особенностями организации этих мероприятий: работой с молодежным активом по мотивации и привлечению к проведению таких крупномасштабных акций, выстраиванием сотрудничества с организациями, учреждениями, спонсорами, которые выступали партнерами в проведении мероприятий, а также информационном сопровождении деятельности.

Особый акцент ведущей был сделан на том, что большинство молодежных мероприятий разрабатывают сами добровольцы. Активизация и привлечение молодежи к самостоятельной добровольческой деятельности, к тому, чтобы позывом к такой работе была именно личная инициатива молодых людей, собственный интерес  – является одной из важнейших целей работы и позволяет сделать деятельность молодежной организации максимально эффективной. На это должны ориентироваться и руководители молодежных инициативных групп сельских территорий.

По отзывам участников, опыт, которым поделилась ведущая семинара-тренинга, поможет участникам проекта «Молодежь села» приступить к следующему этапу реализации проекта: разработке и проведению подобных акций, конкурсов, игр и т.д. в своих сельских территориях.

8 августа 2013 года в п. Трудармейский состоялся мастер-класс для ассистентов руководителя проекта, членов инициативных групп, на котором были освещены вопросы подготовки участников добровольческого лагеря, продвижения конкурса «Социальная звезда» среди населения, критерии выдвижения кандидатур и правильности оформления заявок на конкурс «Социальная звезда».

Оценка потребностей, ресурсов и интересов в сельских территориях

Одним из этапов проекта «Молодежь села» является проведение оценки ресурсов в сельском поселении с участием его жителей. Полученный анализ поможет в разработке программ социально-экономического развития территорий, а также в разработке проектов и программ молодежных активов поселений. Также данная технология позволяет показать жителям поселков, какова действительность их жизни на селе и от кого зависит эта действительность.

Метод для проведения оценки – анкетирование, на основании которого проведен анализ социальной и экономической составляющей жизни в территории.

Специалистами ОО КЦ «Инициатива» была разработана анкета, включающая в себя 23 вопроса, поделенные на следующие блоки: «Демографический», «О своем населенном пункте», «Сегодня и завтра». При экспертной поддержке специалистов Кемеровского регионального общественного фонда «Общественное мнение – Кузбасс» был выработан основной показатель для обеспечения правильности выборки – возраст и рассчитаны квоты для каждого поселения. Сбор данных (заполнение анкет) будет проведен силами молодежных инициативных групп.

19 марта 2013 года проведено консультирование ассистентов руководителя проекта в территориях и представителей молодежных инициативны групп по вопросу проведения анкетирования населения. Вместе с ними были заполнены пробные анкеты, акцент был сделан на правильность заполнения анкет, все вопросы должные быть отмечены в соответствии с требованием и соблюдением обозначенных критериев. Также четко было указание о необходимости соблюдения квот по походному листу. Для каждой территории были выданы анкеты (по 130 шт. на территорию), походные листы и инструкции для интервьюеров.

Анкетирование начато 20 марта 2013 года и  проводилось в течение месяца молодежными инициативными группами. Всего было собрано анкет:

Терентьевское сельское поселение – 110 анкет, Яснополянское сельское поселение – 110 анкет, Сафоновское сельское поселение – 112 анкет, Трудармейское сельское поселение – 110 анкет.

Все данные анкет были внесены в специальную табличную форму, и написан отчет о результатах исследования.

Проводя исследование, мы также ориентировались на то, что данные материалы помогут в формировании Программы социально-экономического развития территорий.

10 июня 2013 года в администрации Прокопьевского района состоялась встреча специалистов Кузбасского центра «Инициатива» с главой Прокопьевского района Натальей Григорьевной Шабалиной и главами сельских поселений участниками проекта, которым были представлены результаты исследования.

Их вниманию был не только представлен  детальный анализ результатов анкетирования жителей поселков, но и даны рекомендации по использованию данных исследования в дальнейшей работе с населением и при формировании Программы социально-экономического развития территорий.

Представленные итоги анкетирования продемонстрировали высокий уровень доверия населения к главам своих территорий, главе Прокопьевского района и Губернатору Кемеровской области в вопросах социально-экономического благополучия и развития. Большинство опрашиваемых оказались довольны уровнем своей жизни, благоустройством сел, культурной и спортивной массовой деятельностью в поселках, отсутствием коррупции, помощью семьям и детям. Но наравне с этим опрашиваемые выразили обеспокоенность проблемой  алкоголизма, наркомании среди сельского населения, а также состоянием экологии и здоровья подрастающего поколения.

Как отметила ведущая встречи Макашина Г.М., председатель комиссий по развитию гражданского общества Общественной палаты Кемеровской области все сделанные выводы по итогам опроса, необходимо принять во внимание при выстраивании диалога с жителями поселков. Весьма важным в этом диалоге является доверие и поддержка опыта и инициатив граждан, умение их слушать и слышать. Необходимо им предоставить возможность начать самостоятельно искать пути проявления своего гражданского участия в жизни собственных территорий, чтобы не оставаться равнодушными к социально-экономическим, бытовым проблемам и не перекладывать их на плечи местных администраций».

Эксперт  по обработке и анализу данных Дзюба В.Н., заместитель председателя Совета ОО КЦ «Инициатива» в представлении результатов проведенного исследования сделала акцент на то, как полученные данные помогут выстраиванию системы местного самоуправления и повлиять на успешность взаимодействия местного сообщества и власти, конструктивного содержательного диалога, ориентации на совместное решение проблем местной жизни.

В ходе дискуссии, состоявшейся после представления результатов анкетирования, главы сельских территорий согласились с тем, что проведенный опрос реально продемонстрировал все положительные и проблемные стороны жизни и быта сельчан. Для того, чтобы продуктивно работать над решением этих проблем, необходим опыт подобной деятельности и успешные отработанные технологии. Например, в работе по профилактике наркомании, названной одной из актуальных проблем сельских территорий.

Подготовка и проведение акций, встреч, конкурсов и других мероприятий проекта в сельских территориях – участниках проекта

Существует несколько социальных технологий, способствующих активизации населения. Среди них такие мероприятия, как конкурсы «Социальная звезда» и конкурсы социальных проектов с привлечением местных ресурсов (материальных, денежных, человеческих) на условиях со-финансирования.

Для популяризации проекта в Прокопьевском районе было предложено провести районный конкурс «Социальная звезда». Поскольку конкурс направлен на общественное признание социально-активного человека, поддержку позитивных инициатив граждан, распространение успешного опыта гражданского неравнодушия, он позволит выйти проекту «Молодежь села» за рамки четырех поселений и продвинуть социально активного человека и из других поселений района. Это будут люди, занимающие активную гражданскую позицию, увлекающиеся спортом, творчеством, помогающие своим согражданам, приносящие пользу обществу, независимо от возраста, образования, национальности, сферы деятельности.

18 июня 2013 года был дан старт муниципального конкурса «Социальная звезда» (распоряжение Администрации Прокопьевского района №1463-р от 18.06.2013г.) (Приложение 7), организаторами которого выступили Администрация Прокопьевского муниципального района, Кемеровская региональная общественная организация Кузбасский центр «Инициатива», при поддержке: департамента социальной защиты населения Кемеровской области, департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, Общественной палаты Кемеровской области, Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области, Кемеровского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Информационную поддержку конкурса осуществляет  районная газета  «Сельская новь».

Прием заявок на конкурс «Социальная звезда» осуществлялся до 20 августа 2013 года.

Молодежные инициативные группы активно распространяли информацию о конкурсе, помогали оформлять заявки на номинантов. В итоге на суд экспертного совета было представлено 92 заявки из 29 поселений Прокопьевского района. Каждый из конкурсантов выбрал свою номинацию:

- «Доброе дело от доброго сердца» - приняли участие граждане в возрасте старше 60 лет, активно занимающиеся на общественных началах организацией деятельности клубов по интересам, патриотическим воспитанием молодёжи, пропагандирующим здоровый образ жизни, лично участвующие в спортивных и культурных мероприятиях по месту жительства, других благотворительных акциях – 10 номинантов;

- «Щедрое сердце» - для тех, кто не замыкается в рамках своего бизнеса, работая на благо сообщества – 3 номинанта;

- «Профессиональное сияние» - для граждан, семей пропагандирующих свою профессию и позитивное отношение к труду – 13 номинантов;

- «Мы сильны бесконечною дружбой» - для активных молодых людей (от 15  до 35 лет) – 7 номинантов;

- «Звездочка» - для активных жителей до 14 лет – 10 номинантов;

- «Зажечь сердца людей» - для тех, кто от чистого сердца помогает людям или сумел организовать людей вокруг себя на добрые дела – 5 номинантов;

- «Вместе строим экополис» - для тех, кто вносит вклад в благоустройство своего  дома, двора, детской или спортивной площадки, улицы и села – 7 номинантов;

- «Жить здоровым – здорово!» - для тех, кто увлечен спортом и здоровым образом жизни, и вовлекающей население в занятия спортом, фитнесом, танцами – 10 номинантов;

- «Времен связующая нить» -  для  тех семей, кто хранит семейные традиции – 10 номинантов;

- «Теплый дом»- для активных многодетных семей, опекунов, поощрение за материнство, за семейное воспитание – 8 номинантов;

- «Радуга» - для тех, кто развивает различные виды творчества и передает национальные традиции молодому поколению – 9 номинантов.

Заявки поданы на представителей следующих категорий: пенсионеры -25, семьи -9, библиотекари -10, учителя- 6, работники СДК – 4, рабочие – 3, предприниматели – 3, других профессий – 6 человек.

27 августа состоялось заседание экспертного совета по подведению итогов конкурса «Социальная звезда». Председателем экспертного совета выступила глава Прокопьевского района Шабалина Н.Г.

На основании материалов, предоставленных участниками конкурса и по результатам работы конкурсного экспертного совета, победителями были признаны 11 конкурсантов, среди которых есть и активные семьи. А в номинации  «Зажечь сердца людей» победителем стала Малина Наталья Вячеславовна, ассистент руководителя проекта в Терентьевском сельском поселении.

5 сентября 2013 года в Яснополянском доме культуры состоялось торжественное подведение итогов муниципального конкурса «Социальная звезда» Прокопьевского района. Данное мероприятие было приурочено к празднованию Дня района. Каждому из конкурсантов за активную гражданскую позицию и неравнодушие было присвоено звание «Социальная звезда», подтвержденное нагрудным знаком, Дипломом признательности. А приятным дополнением стали подарки и премии от администрации района, региональных органов власти, общественных структур, которые выразили поддержку конкурсу.

Так, две премии по 10 тысяч рублей выделил департамент социальной защиты населения Кемеровской области для награждения победителей конкурса пожилого возраста; подарок от департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области получил победитель в номинации «Мы сильны бесконечною дружбой»; подарком от ВПП «Единая Россия» была награждена многодетная семья; Кузбасский центр «Инициатива» отметил подарками двух победителей – в номинации «Звездочка» и «Зажечь сердца людей», а Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области выделили сувенирные призы всем участникам номинации «Жить здоровым – здорово!».

Одним из этапов реализации проекта являлась разработка и выполнение молодежных проектов в территории. Для молодежи сельских поселений проведены семинары по социальному проектированию и организованы консультации специалистов Кузбасского центра «Инициатива». В апреле 2013 года от Прокопьевских сельских территорий 5 проектов были представлены на участие в областном конкурсе социальных проектов на консолидированный бюджет, объявленный 25 марта 2013 года. Общий фонд конкурса составил 1 170 000 рублей, организатором конкурса является КЦ «Инициатива». Всего на конкурс поступило 104 заявки и было профинансировано 25 проектов.

Молодежные инициативные группы – участники проекта «Молодежь села» представили следующие проекты:

- Проект «Киножурнал «Воспоминания», направлен на работу с пожилыми гражданами по обучению их компьютерной грамотности, работе с фото- и видеоаппаратурой.

- Основной целью проекта «Истоки» является выявление содержания песенной обрядовой культуры белорусского народа на современном этапе, проживающего на территории Прокопьевского района.

- Проект «Добра желаешь, добро и делай» планирует предоставить возможность молодежи сельского поселения прочувствовать собственную значимость в решении конкретных проблем конкретных людей (оказать  помощь одиноким престарелым односельчанам, организовать досуг детей-инвалидов, детей из неполных семей).

- Проект «Публичный центр правовой информации» призван  привлечь население к правовой культуре и  нравственно-правовому воспитанию.

- Победителем в конкурсе и получившим финансирование в размере 50000 рублей стал проект «Летний читальный зал на траве», который направлен на организацию отдыха детей из группы риска, находящихся на оздоровлении в летний период в Трудармейской районной больнице.

На встрече специалистов Кузбасского центра «Инициатива» с главой Прокопьевского района Шабалиной Н.Г. также обсуждался вопрос активного участия инициативных групп сельских поселений в областном конкурсе социальных проектов. Наталья Григорьевна выразила готовность поддержать проекты, представленные на конкурс и не ставшие победителями, из средств муниципального бюджета. Она посчитала очень важным, что люди готовы включиться в решение проблем своих поселений, получив небольшую финансовую поддержку.

29 июня 2013 года на районном празднике, посвященному Дню молодежи были вручены сертификаты на финансирование проектов «Добро желаешь, добро и делай» и «Истоки» в размере 50 000 рублей каждый из муниципального бюджета.

Проект «Летний читальный зал на траве» поддержан ООО «Сибирская генерирующая компания».

В течение всего лета для детей, находящихся на оздоровлении в Трудармейской районной больнице были организованы интеллектуальная игра «Мы выбираем здоровье», посвященная здоровому образу жизни, мастер- класс «Сделай куклу сам» по изготовлению куколок, познавательно-игровая программа  «Шоколад-шоу»,   творческая площадка «Читаем вместе с вами». Во время летнего отдыха каждый ребенок на этой площадке  мог найти себе дело по душе, исходя из своих способностей и интересов. В течение смены, многие дети и подростки участвуя в мероприятиях, кружках, мастер-классах,  раскрыли свои способности, узнали много нового. Работники библиотеки и волонтеры  помогли ребятам уйти от бесцельного проведения досуга и занять их увлекательным, полезным делом, привить любовь к чтению.

Проект  «Добро желаешь, добро и делай» поддержан главой Прокопьевского муниципального района.

Проект позволил молодежи Сафоновского сельского поселения прочувствовать собственную значимость в решении конкретных проблем конкретных людей. Волонтерские команды, пройдя по этапам краеведческого квеста «Делу – время»,  провели исследовательскую работу и определили «адрес помощи». Такие акции, как «Не проходите мимо!», «Тропинки добра» позволили навести порядок на берегу поселкового пруда, очистить от мусора берег ручья, благоустроить территорию детской площадки, организовать досуг детей-инвалидов, оказать помощь пожилым односельчанам.

Проект «Истоки» поддержан главой Прокопьевского муниципального района.

Проект показал роль песенного творчества белорусов в сохранении национальной обрядовой культуры; а издание сборника «Белорусских песен» на базе творчества народного коллектива белорусского семейного ансамбля «Лявониха», станет методическими рекомендациями для творческих коллективов других национальностей, проживающих на территории Прокопьевского района.

Учитывая инициативу и добровольческий труд авторов и организаторов проектов – это большой вклад в местное сообщество, это пример того, как можно своими силами решить ряд проблем и украсить жизнь родного поселка.

Инициативные молодежные группы в территориях активно участвуют в традиционных сельских мероприятиях и проводят собственные акции. Так, в каждой территории молодежный актив принял участие в подготовке и проведении народного праздника «Масленица». Проводили веселые конкурсы, состязания, готовили концертную программу, театрализованные представления.

Дали свои результаты и тренинги-семинары по добровольчеству и технологиям проведения акций и мероприятий. Так, заметно активизировались молодежные инициативные группы поселений в рамках Всероссийской акции «Весенняя Неделя Добра». В апреле в их копилке появились такие акции, как «День Земли», «Подари улыбку», «Марафон Добра», «День охраны памятников», акции «Молодежь за здоровый образ жизни, молодежь за жизнь», «Я+ ты + мы = граждане своей страны», а также организована развлекательная программа в Севском детском доме «Мы вместе создаем наше будущее».

Также насыщены мероприятиями, инициированными молодежными активами, были май и июнь. Инициативная группа из села Терентьевское для жителей своего села организовала в честь праздника Весны и Труда творческие, игровые и развлекательные мероприятия. А в День Победы состоялось построение «Бессмертного полка». Огромным подарком для ветеранов стал праздничный концерт «Свет негасимый писем фронтовых» в сельском доме культуры. Молодежь участвовала в театрализованном представлении, пела любимые фронтовые песни  ветеранов, танцевала.

Молодежь Терентьевского сельского поселения организовала и провела спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!», посвященные празднованию «Дня семьи».

Молодежь Яснополянского сельского поселения, кроме акции «Георгиевская ленточка», приняли участие в организации Фестиваля Воинской Славы - представляли инсценированные песни военных лет, читали стихи, подготовили презентации об участниках Великой Отечественной войны, родных и близких студентов и преподавателей колледжа, которые вошли  в Батальон Памяти. Военно-спортивный турнир «Виват, Россия!», проведенный в этом поселении преследовал следующие цели: пропаганда идей гражданственности, патриотизма, служения Родине среди подростков и молодежи Прокопьевского района, популяризация военно-прикладных видов спорта и в конечном итоге, подготовка юношей к военной службе. А праздничная программа «Живи и здравствуй, Русь святая!» была посвящена 1150-летию со дня возникновения славянской письменности и культуры. Мероприятие было разработано инициативной группой молодежной группой «Радуга» совместно с  центральной библиотекой.

В рамках акции «Озеленим планету» в п. Трудармейском был заложен сквер юношеских организаций. Были высажены саженцы березы.

Инициативные группы проекта «Молодёжь села» провели для жителей Терентьевского, Трудармейского, Сафоновского и Яснополянского сельских поселений в День скорби и памяти акцию «Свеча памяти», посвящённую 72-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Мероприятия проходили у мемориалов, посвящённых погибшим землякам в войне 1941 – 1945 годов. Молодёжь раздавала односельчанам листовки с информацией об акции. Собравшись на митинг у памятников, жители слушали песни и стихи о войне, которые исполняли ребята. Ветераны рассказывали, как встретили они известие о войне и как воевали на фронте. Затем сельчане возлагали цветы к мемориалам и зажигали свечи в память о погибших. Последовавшая в конце минута молчания сплачивала людей в единый монолит, возрождая чувство гордости и патриотизма.

В июле молодежными инициативными группами поселений были организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности – ребята изготовили бумажные ромашки, которые вручили жителям, поздравляя их с таким замечательным праздником.

Не оставила без внимания молодежь поселений и такой значимый для Кузбасса праздник, как День шахтера. Были подготовлены праздничные программы для шахтерских семей (Сафоновское поселение), флеш-моб (Терентьевское поселение), акция «Колокольчики памяти» (Трудармейское поселение), выставка «Трудовая гвардия угольного Кузбасса» (Яснополянское поселение).

Свою активность ребята поселений проявили в период избирательной кампании: распространяли  памятки и буклеты молодым людям, которые впервые голосуют, провели акцию «Я – избиратель» для старшеклассников, выступили с концертными программами на избирательных участках.

Поскольку начало сентября ознаменовалось празднованием Дня рождения Прокопьевского района, то спортивные и концертные программы были также организованы с помощью активистов сельских поселений.

Молодежь поселений, многие из которых стали членами Российского союза молодежи, не оставили без внимания пожилых односельчан и приурочили ряд мероприятий к празднованию Международного дня пожилых людей. Кто-то подготовил праздничный концерт для старшего поколения, тех, кто остался дома поздравили открытками и цветами, а в Сафоновском сельском поселении провели Осеннюю неделю добра, оказав адресную помощь ветеранам войны и одиноким пенсионерам.

Также, активисты поселений приняли участие в Форуме «Молодежь за здоровое поколение!», в рамках которого прошла и благотворительная акция для оказания помощи воспитанникам коррекционной школы.

Не оставили без внимания молодые РСМовцы такую дату, как 95-летие Комсомола – провели урок в школе, чтобы учащиеся узнали об истории комсомола, его роли в жизни молодежи прошлых лет.

Для обмена опытом, выстраивания взаимодействия с крупными областными молодежными организациями 13 июня 2013 года специалисты Кузбасского центра «Инициатива» в партнерстве с Союзом Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи (СМК РСМ) организовали в поселке Трудармейский познавательно-развлекательные мероприятия для ребят пришкольного летнего лагеря с участием актива молодежной инициативной группы села Трудармейского.

Ребята организовали для детей акцию «Визит Кота Леопольда» и познавательно-развлекательную игру «Умный Незнайка». Эти мероприятия стали мастер-классом для педагогов и специалистов по работе с молодежью из сельских территорий Прокопьевского района, продемонстрировавшим опыт работы молодежной организации с детской и подростковой аудиторией.

Акцию «Визит Кота Леопольда» активисты провели для двух детских групп: ребят 6-7 лет и 7-8 лет. В гости к малышам пришел популярный российский мультперсонаж – Кот Леопольд. Вместе со своими помощниками, он напомнил детям о том, как важно соблюдать правила поведения на проезжей части, внимательно следить за дорожными знаками и сигналами светофора и следовать правилам дорожного движения. А чтобы ребята лучше усвоили всю информацию, для них были подготовлены специальные игры и вопросы на тему правил дорожного движения. Кроме правил поведения на улице, Кот Леопольд также рассказал младшим школьникам и основные правила поведения дома, когда ребята остаются одни.

Для школьников постарше, уже закончивших 5-7 класс, проходило не менее интересное мероприятие: познавательно-развлекательная игра «Умный Незнайка». Цель этой игры – провести время не только весело и дружно в компании сверстников, но и с пользой. Специально для ребят была разработана игра, основанная на серии вопросов из разных областей знаний. Для того чтобы верно на них ответить, мало просто вспомнить школьную программу, необходимо подключить свою смекалку, внимание и ассоциативное мышление.

Большим и значимым событием проекта «Молодежь села» стало проведение добровольческого лагеря, участником которого стали около сорока молодых активистов Прокопьевского района, принимающих участие в социально значимой и культурно-досуговой деятельности своих сельских территорий. Основная  задача  проведения лагеря: содействие активизации сельской молодежи в социально-экономическом развитии территории решалась через организацию работы трех компонентов: практического, обучающего и досугового.

С 13 по 16 августа в течение трех насыщенных рабочих дней для ребят были организованы специальные обучающие и тренинговые занятия, на которых они смогли узнать об особенностях деятельности общественных организаций, командной работе, тонкостях разработки проектов и привлечения ресурсов для их реализации. Для многих молодых людей занятия с опытными тренерами и педагогами позволили по-новому взглянуть на самих себя, на работу молодежных общественных объединений, открыть в себе новые качества и таланты.

Этому способствовало и то, что в рамках программы добровольческого лагеря ребята имели возможность применить все полученные знания на практике и попробовать себя, порой, совершенно в новом качестве.

Из отзывов ребят: «Казалось бы, невозможно вместить столько в три коротеньких летних денечка, а выяснилось, что всего приобретенного хватит на многие годы творческой деятельности»; «Мы смогли увидеть себя с другой стороны и начать разбираться во внутренних установках и блоках, благодаря тем тренингам, которые приготовили организаторы. Мы поняли, что нам нужно менять и куда идти дальше»; «Летний лагерь для нас послужил стартом на пути совершенствования себя и развития своих способностей. Мы полностью отдаем себе отчет, что нужно полученные знания переносить на практику, а значит – действовать!»; «Побывала, словно в другом мире! Море эмоций! Впечатления незабываемые!»

Всего за отчетный период проведено 8 крупных районных акций и мероприятий, проведенных совместно с КЦ «Инициатива» и более 40 акций  и мероприятий,  инициированных молодежными группами в своих поселениях.

Подготовка и проведение Форума  (итоговое мероприятие проекта)

Самым масштабным мероприятием проекта «Молодежь села» стал областной Форум сельской молодежи «Молодежная политика в современных условиях: задачи, перспективы и ожидания», который проходил 26 сентября 2013 года в селе Бурлаки Прокопьевского района.

Организаторы Форума – Кемеровская региональная общественная организация Кузбасский центр «Инициатива» и администрация Прокопьевского района при поддержке: департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области, Общественной палаты Кемеровской области, Кемеровской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» «Союз Молодежи Кузбасса» (СМК РСМ) пригласили на итоговое мероприятие не только непосредственных участников проекта «Молодежь села» – представителей 4 молодежных инициативных групп из сел Терентьевское, Сафоновское, Трудармейское и Яснополянское Прокопьевского района, – но и молодежь, а также специалистов, работающих с молодежью, из других сельских муниципальных районов Кемеровской области – Юргинского, Новокузнецкого, Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского, Кемеровского, Беловского, Гурьевского и Топкинского. Более 150 делегатов собрались в сельском Доме культуры поселка Бурлаки, чтобы подвести итоги реализации проекта и постараться выработать механизмы включения сельской молодежи Кемеровской  области в процессы социально-экономического развития  региона.

Открыла пленарную часть Форума Ирина Алексеевна Бойко, заместитель главы Прокопьевского района по социальным вопросам. В своем выступлении она поблагодарила инициаторов и руководителей проекта «Молодежь села» за интересную идею и ее успешное воплощение, а также высказала предложение по поводу дальнейшего сотрудничества уже за рамками проекта с целью продолжения начатой работы.

С приветственными словами к сельской молодежи обратился почетный гость Форума Дмитрий Анатольевич Казачук, начальник управления молодежной политики, организационной и кадровой работы департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области. Он отметил важность и актуальность проекта «Молодежь села», его потенциал для развития и активизации сельской молодежи, а также подчеркнул, что проведение Форума должно стать дополнительной переговорной площадкой, где участники смогут познакомиться со своими коллегами из других сельских территорий Кузбасса, их опытом работы с молодежью, обсудить итоги реализации проекта «Молодежь села», высказать свое мнение и получить новую полезную информацию.

В честь знаменательной даты ВЛКСМ для участия в Форуме были приглашены ветераны комсомольского движения Прокопьевского района, которые также выступили перед молодежью, пожелали подрастающей смене сохранить все лучшее, что когда-то подарил комсомол, быть полезными своему Отечеству и принимать активное участие в его развитии.

Заключительной частью пленарного заседания стал презентационный отчет о реализации проекта «Молодежь села». Участникам Форума были представлены основные этапы, цели, задачи и результаты осуществления проекта. Доклад заместителя председателя Совета ОО Кузбасского центра «Инициатива» Дзюба Веры Николаевны не оставил равнодушными представителей сельских территорий – гостей Форума. Они высказали пожелание осуществления подобной деятельности и в их поселениях.

Дальнейшая работа Форума продолжилась по секциям: круглый стол «Развитие молодежных инициатив в сельской местности» (ведущая Галина Михайловна Макашина – директор Регионального общественного учреждения «Экосоцкультура» (г. Междуреченск), тренер-консультант ОО КЦ «Инициатива», председатель комиссии по вопросам развития гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской области); тренинг «Вовлечение граждан в управление местным сообществом. Образ сообщества», который провела Светлана Борисовна Чуракова, председатель Алтайской краевой общественной организации «Поддержка общественных инициатив» (г. Барнаул); дискуссия «Роль молодежи в разработке программ социально-экономического развития территорий» (ведущая – Елена Евгеньевна Ануфриева, менеджер МОФ «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», г. Новосибирск); и диалог на тему «Добровольчество – зачем?», посвященный мотивации, привлечению и удержанию добровольцев (ведущая – Светлана Владимировна Шефер, руководитель обучающих программ КЦ «Инициатива», г. Кемерово).

Сотрудничество молодежи сельских территорий с Союзом Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи и Кузбасским центром «Инициатива» в процессе реализации проекта подготовило почву для создания местной молодежной общественной организации в Прокопьевском районе. В ходе работы площадки Форума, посвященной презентации деятельности СМК РСМ, состоялась выработка плана дальнейших действий и мероприятий для совместной работы. Кроме того, торжественным моментом Форума стало вступление в ряды местной организации Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи в Прокопьевском районе 34 молодых активистов, которые будут работать в рамках описанной программной деятельности СМК РСМ и принимать участие в общественной жизни своих сельских территорий.

Заключительным и самым приятным этапом Форума стало награждение самых активных участников проекта «Молодежь села» благодарственными письмами и подарками.

По отзывам участников Форума – эта площадка дала возможность не только обсудить результаты реализации проекта, но и получить дополнительные знания по механизмам работы с молодежью и населением, пообщаться с коллегами из других муниципальных образований области, а также задать вопросы гостям Форума из соседних регионов. Неоспоримым стал вывод о том, что необходимо продолжать дальнейшее сотрудничество, чтобы первые достигнутые успешные результаты могли перерасти в более серьезную работу, как с сельской молодежью, так и с инициативными группами граждан.

Ирина Николаевна Рондик, председатель ОО КЦ «Инициатива», председатель Общественной палаты Кемеровской области, руководитель проекта «Молодежь села», комментируя результаты реализации проекта в интервью со СМИ, отметила, что он стал новым шагом большой работы с сельской молодежью. «Эта как раз та категория граждан, которой в ближайшем будущем предстоит стать основой сельского населения, жить и обустраивать свои поселки, деревни. Именно на молодежь сейчас возлагается надежда, что она сумеет сохранить лучшие сельские традиции, освоить необходимые профессии и привнести свежие идеи в организацию труда, общественной деятельности, работы с молодежью на селе. А уже это, в свою очередь, поможет сберечь численность жителей поселков и увеличить их трудовой и социально значимый потенциал».

Консультирование, методическое сопровождение

Для эффективной реализации проекта важно постоянное сопровождение, консультирование молодежных инициативных групп по различным аспектам деятельности. В данный отчетный период специалисты ОО КЦ «Инициатива» и привлеченные эксперты (9 чел.) оказывали консультационные услуги по вопросам создания молодежных инициативных групп в территориях-участниках проекта; информационного сопровождения деятельности молодежных инициативных групп; планирования деятельности молодежных инициативных групп; по вопросам разработки и реализации проектов и программ в территориях-участниках проекта.

Макашина Г.М., тренер консультант ОО КЦ «Инициатива», руководитель регионального учреждения «Экосоцкультура», председатель комиссии по развитию гражданского общества и благотворительности Общественной палаты Кемеровской области провела ряд консультаций (общей продолжительностью 6 час.) для ассистентов руководителя проекта в территориях, членов молодежных инициативных групп по вопросам разработки и реализации проектов и программ в территориях-участниках проекта в период с 01 марта по 28 марта 2013 года. Консультации велись по телефону и электронной переписке. С 3 мая по 17 июня Макашина Г.М. провела консультации для ассистентов руководителя проекта и глав сельских поселений по вопросам применения результатов исследования в нормативно-правовых документах сельских территорий Прокопьевского района (6 часов).

За период с 01 по 18 марта 2013 года консультантом Матросовой П. А., специалист по информационному сопровождению ОО КЦ «Инициатива» проведены консультации ассистентов проекта и членов молодежных инициативных групп по вопросам создания молодежных инициативных групп в территориях–участниках проекта, информационного сопровождения деятельности молодежных инициативных групп, планирования деятельности молодежных инициативных групп. Консультации велись по телефону и электронной переписке (6 часов).

За период с 11 по 28 марта 2013 года консультант Горланова Ю.К., руководитель программы «Взаимодействие с НКО» ОО КЦ «Инициатива» вела сопровождение ассистентов руководителя проекта в территориях по вопросам планирования деятельности молодежных инициативных групп и информационного сопровождения этой деятельности. Консультации были оказаны как при личной встрече 19 марта 2013 года в п. Трудармейский, так по телефону и электронной переписке (6 часов). с 08 по 21 апреля проводила систематическое консультирование инициативные группы сельских поселений по участию в областном конкурсе социальных проектов на консолидированный бюджет, по написанию проектов (6 часов).

За период с 15 по 29 апреля консультант Крым И.А., редактор информационного вестника НКО В Кузбассе», помощник ректора Кемеровского государственного университета, кандидат филологических наук провела консультации (6 часов) по подготовке пресс-релизов, проводимых в рамках проекта «Молодежь села» мероприятий, по участию молодежи в областном конкурсе социальных проектов на консолидированный бюджет.

Консультации по подготовке и проведению добровольческих мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню семьи; подготовке и проведению добровольческих мероприятий с детьми-сиротами, с детьми, оставшимися без попечения родителей, осуществляли за период с 06 по 29 мая консультанты Темная А.В., руководитель программы по развитию добровольческого движения Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи  и Семенова К.И. ведущий специалист программы по развитию добровольческого движения Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи (по 6 часов каждая).

Консультирование по подготовке новостей для интернет-сайтов, электронных СМИ, работе в социальных сетях осуществил Поддубский В.Б., специалист по разработке и сопровождению сайтов ОО КЦ «Иницитива» с 06 по 29 мая (6 часов).

Консультации по подготовке и проведению добровольческих акций и мероприятий в сельских поселениях Прокопьевского района осуществляли консультанты Шевелева Е.И., заместитель председателя Совета ОО КЦ «Инициатива» в период с 03 мая по 17 июня (6 часов) и Панахова Л.Л., эксперт-консультант ОО КЦ «Инициатива» в период с 17 по 27 июня (6 часов).

Консультации по вопросам подготовки и проведения добровольческих мероприятий в пришкольных летних лагерях Прокопьевского района, досуговых мероприятий для детей младшего школьного возраста в период летних каникул, районного конкурса «Социальная звезда» (распространение информации, участие в конкурсе, оформление заявок и др.), по вопросам реализации проекта «Летний читальный зал на траве», разработанного и реализуемого  членами молодежной инициативной группы  осуществляли консультанты Панахова Л.Л. в период с 01 до 15 июля, Семенова К.И. в период с 15 по 26 июля, Темная А.В. в период с 18 по 29 июля 2013 года.

Консультации по вопросам подготовки и проведения добровольческих мероприятий, посвященных Дню шахтера, районного конкурса «Социальная звезда» (распространение информации, участие в конкурсе, оформление заявок и др.) осуществляли консультанты Семашко А.В. в период с 05 по 27 августа в Яснополянском сельском поселении,  Семенова К.И. с 05 по 27 августа в Сафоновском сельском поселении, Темная А.В в период с 05 по 27 августа в Терентьевском сельском поселении.

Консультации по вопросам подготовки и проведения    добровольческих мероприятий, посвященных Дню Шахтера, районного конкурса «Социальная звезда» (распространение информации, участие в конкурсе, оформление заявок и др.),  по вопросам реализации проекта «Летний читальный зал на траве», разработанного и реализуемого  членами молодежной инициативной группы осуществляла консультант Шефер С.В. в период с 01 по 27 августа в Трудармейском сельском поселении.

Консультации по вопросам подготовки и проведения итогового мероприятия районного конкурса «Социальная звезда», акций и мероприятий в сельских поселениях Прокопьевского района, Форума сельской молодежи, по вопросам информационного сопровождения мероприятий проекта оказывали консультанты Бортникова М.С. в период с 02 по 16 сентября, Горланова Ю.К. в период с 16 по 27 сентября, Шефер С.В. в период с 2 по 27 сентября 2013 года.

Консультации по вопросам подготовки и проведения добровольческих мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, акций и мероприятий в сельских поселениях Прокопьевского района, посвященных 95-летию комсомола, деятельности молодежной организации Прокопьевского района,  по вопросам информационного сопровождения мероприятий проекта оказывали Бортникова М.С. в период с 01 по 16 октября, Шевелева Е.И. в период с 16 по 29 октября 2013 года.

Основные результаты реализации проекта «Молодежь села» за отчетный период декабрь 2012 года - октябрь 2013 года

В ходе реализации проекта «Молодежь села» заключено Соглашение с администрацией Прокопьевского района о проведении совместных мероприятий, в соответствии с утвержденным Календарным планом реализации социально значимого Проекта «Молодежь села». Утверждены 4 сельских поселения Прокопьевского района, на территории которых начал реализовываться проект. В каждой территории определен ассистент руководителя проекта, сформированы инициативные молодежные группы.

Проведено 6 семинаров-тренингов для ассистентов руководителя проекта и молодежных инициативных групп, участниками семинаров стали 102 человека.

Реализовано 3 социальных проекта, один из которых профинансирован на сумму 50000 рублей из средств областного конкурса, 2 проекта поддержаны Главой Прокопьевского района из муниципального бюджета каждый по 50 000 рублей.

Проведена оценка ресурсов в сельском поселении с участием его жителей методом анкетирования. Полученный анализ поможет в разработке программ социально-экономического развития территорий, а также в разработке проектов и программ молодежных активов поселений. в качестве респондентов выступило 412 жителей 4 сельских поселений Прокопьевского района.

40 молодых активных ребят прошли обучение в рамках Добровольческого лагеря, проведенного специалистами Кузбасского центра «Инициатива» и Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи.

Около 150 человек стали участниками Форума сельской молодежи «Молодежная политика в современных условиях: задачи, перспективы и ожидания» из муниципальных образований области: Прокопьевского, Юргинского, Новокузнецкого, Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского, Кемеровского, Беловского, Гурьевского и Топкинского.

В Прокопьевском районе создана молодежная общественная организация – местное отделение Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи. 34 молодых активиста вступили в ряды местной организации Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи в Прокопьевском районе.

Результаты проекта «Молодежь села» были представлены руководителем проекта Рондик И.Н. полномочному представителю Президента РФ в Сибирском федеральном округе В.А.Толоконскому на встрече во время проведения Эксперно-консультативного совета по молодежной политике СФО в городе Томске. Данная социальная практика была высоко оценена коллегами из молодежных организаций и поступили запросы с ее описание для дальнейшего тиражирования.

Всего за отчетный период проведено 8 крупных районных акций и мероприятий и более 50 акций  и мероприятий,  инициированных молодежными группами в своих поселениях. В мероприятиях приняло участие более 2200 жителей сельских поселений Прокопьевского района.

Председатель Совета Кемеровской

региональной общественной организации

Кузбасский центр «Инициатива»                                 Рондик Ирина Николаевна

______________________

М.П.